# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24 июня 2016 года |  | № 221/1219 |
| --- | --- | --- |

г. Вологда

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 18 сентября 2016 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 15 закона области «Об Избирательной комиссии Вологодской области», законом области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» Избирательная комиссия Вологодской области постановляет:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 
18 сентября 2016 года (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Красный Север», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Вологодской области», разместить на сайте Избирательной комиссии Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель Избирательной комиссии Вологодской области |  | Д.Е. Зайцев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Вологодской области |  | Д.Л. Осипов |

|  | Утвержден постановлением Избирательной комиссии Вологодской области от 24 июня 2016 года № 221/1219 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 
18 сентября 2016 года

| Дата официального опубликования постановления Законодательного Собрания Вологодской области от 17 июня 2016 года № 402 «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Вологодской области очередного созыва» | – 21 июня 2016 года |
| --- | --- |
| День голосования | – 18 сентября 2016 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 01 июля 2016 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах и в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях, по согласованию с Избирательной комиссией Вологодской области – не позднее 14 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии по решению Избирательной комиссии Вологодской области, командиры воинских частей |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 8 августа 2016 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных: в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах и в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях , на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 15 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии (сведения об избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, – по согласованию с командирами соответствующих воинских частей) |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 19 июля 2016 года | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Представление сведений об избирателях в соответствующие участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 6 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее 6 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о включении избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевших возможности получить открепительное удостоверение, в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания на основании личного письменного заявления, поданного не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 14 сентября 2016 года) | По результатам рассмотрения заявлений незамедлительно | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания) | Не позднее 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей на вокзалах и в аэропортах | 18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателем права подачи в соответствующую территориальную избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту пребывания на основании части 52 статьи 16 закона области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» (далее - закон области № 909-ОЗ) | С 19 июля по 27 августа 2016 года | Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территориях соответствующих избирательных участков не менее чем за три месяца до дня голосования |
|  | Включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, в список избирателей на этом избирательном участке на основании личного письменного заявления, поданного в соответствии с частью 52 статьи 16 закона области № 909-ОЗ | До передачи первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, в список избирателей на этом избирательном участке на основании переданного из территориальной избирательной комиссии заявления | До подписания списка избирателей в день, предшествующий дню голосования | Участковая избирательная комиссия (в случае составления списка избирателей участковой избирательной комиссией) |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей вместе с заявлениями избирателей, поданными в соответствии с частью 52 статьи 16 закона области № 909-ОЗ | 7 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 7 сентября 2016 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18 часов 17 сентября 2016 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 17 сентября 2016 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не были сформированы) | Не позднее 1 августа 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 2 сентября 2016 года, а в исключительных случаях – не позднее 17 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Обращение в Избирательную комиссию Вологодской области по вопросу согласования совмещения полномочий участковых избирательных комиссий, указанных в п.20, 21 настоящего Календарного плана, по подготовке и проведению иных выборов | Не позднее 2 сентября 2016 года, а в исключительных случаях – не позднее 17 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии, организующие выборы в органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 14 сентября 2016 года | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 17 либо 18 сентября 2016 года | Наблюдатели |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в частях 12, 5, 141 статьи 27 закона области № 909-ОЗ | Не позднее 14 сентября 2016 года | Редакции средств массовой информации |
| IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЛАСТНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ |
|  | Публикация в областных государственных периодических печатных изданиях, размещение списка на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направление в Избирательную комиссию Вологодской области списка политических партий, региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях", Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и законом области № 909-ОЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не ранее 21 июня и не позднее 24 июня 2016 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области |
|  | Выдвижение областного списка кандидатов на съезде (конференции или общего собрания ее регионального отделения) избирательного объединения | С 21 июня по 11 июля 2016 года | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на (конференции или общего собрания ее регионального отделения) избирательного объединения | С 21 июня по 11 июля 2016 года | Избирательные объединения |
|  | Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу | С 21 июня по 11 июля 2016 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области областного списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде и прилагаемых к ним документов | Не позднее 11 июля 2016 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о заверении областного списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня представления документов в Избирательную комиссию Вологодской области | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения Избирательной комиссии области о заверении областного списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией соответствующего заверенного списка кандидатов либо решения об отказе в заверении списка кандидатов | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Реализация права на обжалование в Вологодский областной суд решения Избирательной комиссии Вологодской области об отказе в заверении областного списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Направление копии заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (заверенных выписок из указанного списка), копий заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие территориальные избирательные комиссии, выполняющие полномочия окружных избирательных комиссий (далее – окружные избирательные комиссии) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию, выполняющую полномочия окружной избирательной комиссии (далее – окружная избирательная комиссия), документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее 16 июля 2016 года | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные Избирательной комиссией Вологодской области списки кандидатов по соответствующим округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области документов для регистрации областного списка кандидатов | Не ранее 12 июля и не позднее 22 июля 2016 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не ранее 12 июля и не позднее 22 июля 2016 года | Кандидаты |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 - 20 дней. Если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный Избирательной комиссией Вологодской области | Проверяющие органы во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при Избирательной комиссии Вологодской области, контрольно-ревизионными службами при окружных избирательных комиссиях |
|  | Извещение избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов, о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в Избирательную комиссию Вологодской области для уведомления о выдвижении областного списка кандидатов и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии Вологодской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации областного списка кандидатов | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Извещение кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
|  | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях, предусмотренных частью 14 статьи 40 закона области № 909-ОЗ, – также копий иных указанных в данной части документов | Не позднее чем за двое суток до заседания Избирательной комиссии Вологодской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации областного списка кандидатов | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях, предусмотренных частью 14 статьи 40 закона области № 909-ОЗ, – также копий иных указанных в данной части документов | Не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанного в части 21 статьи 39 закона области № 909-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии Вологодской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации областного списка кандидатов | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанного в части 21 статьи 39 закона области № 909-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Принятие решения о регистрации областного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации областного списка кандидатов | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации областного списка кандидатов, об исключении кандидата из областного списка кандидатов с изложением оснований отказа, исключения кандидата из областного списка кандидатов (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на обжалование в Вологодский областной суд решений Избирательной комиссия Вологодской области о регистрации областного списка кандидатов либо об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Избирательные объединения, Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Реализация права на обжалование в Избирательной комиссии Вологодской области решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Кандидаты, окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на обжалование в Вологодский областной суд решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Кандидаты, окружные избирательные комиссии |
|  | Передача представителям средств массовой информации зарегистрированного областного списка кандидатов вместе со сведениями о включенных в него кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации областного списка кандидатов | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем через 48 часов после регистрации кандидатов | Окружные избирательные комиссии |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, включенных в зарегистрированный областной список кандидатов и находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации областного списка кандидатов | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных избирательным объединением, выдвинувшим областной список кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу | В течение пяти дней после дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе областного списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в Избирательную комиссию Вологодской области | Не позднее 2 сентября 2016 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидаты, выдвинутые в составе областных списков кандидатов |
|  | Исключение кандидата из областного списка кандидатов на основании поданного им в Избирательную комиссию Вологодской области письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах | В течение суток со дня подачи заявления | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию | Не позднее 12 сентября 2016 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им областной список кандидатов | Не позднее 12 сентября 2016 года | Избирательные объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить отдельных кандидатов из выдвинутого им областного списка кандидатов | Не позднее 2 сентября 2016 года | Избирательные объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата | Не позднее 12 сентября 2016 года | Избирательные объединения |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации областного списка кандидатов, кандидата | Не позднее 9 сентября 2016 года ? | Избирательная комиссия Вологодской области, избирательные объединения, областные списки кандидатов которых зарегистрированы, окружные избирательные комиссии, кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление Избирательной комиссии Вологодской области безвозмездно эфирного времени и печатной площади для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, политических партиях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избирателей | В период избирательной кампании | Областные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции областных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | С 13 сентября по 18 сентября 2016 года |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и областных списках кандидатов с указанием сведений, перечисленных в частях 6, 7 и 8 статьи 32, пунктах 1 - 4 части 4, части 5, пункте 2 части 11 статьи 35 закона области № 909-ОЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, областных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных областных списков кандидатов | Не позднее 2 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка областных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), сведений о виде и об объеме таких ассигнований | Не позднее 26 июня 2016 года | Уполномоченный орган исполнительной государственной власти области |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. | Не позднее 26 июня 2016 года | Уполномоченный орган местного самоуправления |
|  | Предоставление в Избирательную комиссию Вологодской области, окружную избирательную комиссию перечня областных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 1 июля 2016 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование перечня областных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 6 июля 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 21 июля 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 21 июля 2016 года | Редакции областных периодических печатных изданий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 21 июля 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее 21 июля 2016 года | Организации, индивидуальные предприниматели |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Публикация предвыборной программы избирательного объединения, не менее чем в одном областном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет. | Не позднее 07 сентября 2016 года | Избирательные объединения, зарегистрировавшие, кандидатов, областные списки кандидатов |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, областного списка кандидатов |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе областного списка кандидатов | Со дня представления в Избирательную комиссию области областного списка кандидатов |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию, заявления о согласии баллотироваться |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня представления в соответствующую окружную избирательную комиссию, документов, предусмотренных частью 11 статьи 35 закона области № 909-ОЗ |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 20 августа до ноля часов 17 сентября 2016 года |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области, данных учета объема и стоимости предоставленных избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 28 сентября 2016 года | Областные государственные, муниципальные и негосударственные организации телерадиовещания, редакции областных государственных, муниципальных и негосударственных периодических печатных изданий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены Избирательной комиссией Вологодской области | Не позднее 28 сентября 2016 года | Областные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции областных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени, предоставляемого в соответствии с частью 1 статьи 51 закона области № 909-ОЗ | По завершении регистрации кандидатов, областных списков кандидатов, но не позднее 16 августа 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области с участием представителей областных государственных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов в соответствии с частью 13 статьи 51 закона области № 909-ОЗ | По завершении регистрации кандидатов, областных списков кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования - не позднее 16 августа 2016 года | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений |
|  | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания об отказе избирательного объединения, зарегистрированного кандидата от использования эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой в соответствии с частью 2 статьи 52 закона области № 909-ОЗ, и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации областных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 16 августа 2016 года | Редакции областных государственных периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | По завершении регистрации областных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 16 августа 2016 года | Редакции областных государственных периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения, зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования, а если жеребьевка проводится менее чем за пять дней до дня опубликования, - в день проведения жеребьевки | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии - другой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет, в редакцию периодического печатного издания | до предоставления печатной площади | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Вологодской области о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, избирательному объединению, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим избирательным объединениям, другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления избирательному объединению, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение ее иным способом до сведения других избирательных объединений, других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч представителей избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц других избирательных объединений, кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Командиры воинских частей совместно с соответствующими окружными или территориальными избирательными комиссиями |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов в Избирательную комиссию Вологодской области | До начала распространения соответствующих материалов | Избирательные объединения, выдвинувшие областные списки кандидатов |
|  | Представление в соответствующую в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, выдвинувших ф областные списки кандидатов, кандидатов | Не позднее 18 августа 2016 года | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии Вологодской области |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии Вологодской области средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 18 сентября 2016 года | Не позднее 30 июня 2016 года |  |
|  | Откомандирование специалистов для формирования составов контрольно-ревизионных служб, созданных при Избирательной комиссии Вологодской области, при окружных избирательных комиссиях | Не позднее 17 июля 2016 года | Государственные и иные органы, организации и учреждения, филиал ПАО Сбербанк, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в Вологодской области по запросу соответствующих избирательных комиссий |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 08 августа 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 18 августа 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача избирательным объединениям постановлений Избирательной комиссии Вологодской области для открытия специальных избирательных счетов в филиалах ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) | В течение трех дней после заверения областного списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона области № 909-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Избирательное объединение, кандидат |
|  | Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Избирательное объединение, кандидат |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области итогового финансового отчета избирательного объединения | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление в окружные избирательные комиссии итоговых финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета избирательного объединения, кандидата в случае отказа в регистрации областного списка кандидатов, кандидата, отмены или аннулирования регистрации областного списка кандидатов, кандидата (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование регистрации не обжалованы в суде) | После принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения отчетов | Избирательная комиссия Вологодской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов, переданных соответственно Избирательной комиссией Вологодской области, окружными избирательными комиссиями | В течение трех дней со дня получения отчетов | Редакции областных государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области, окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) |
|  | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | До дня голосования периодически, но не реже одного раза в две недели | Избирательная комиссия Вологодской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление по запросу Избирательной комиссии Вологодской области, окружных избирательных комиссий, а также по требованию уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 14 сентября 2016 года – немедленно | Филиалы ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение соответствующим избирательным объединениям, кандидатам поступившей в распоряжение Избирательной комиссии Вологодской области, окружных избирательных комиссий информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ | Незамедлительно | Избирательная комиссия Вологодской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации областного списка кандидатов, кандидата, отмене или аннулировании регистрации, изменении избирательного округа и до представления итогового финансового отчета | Избирательные объединения, выдвинувшие областные списки кандидатов, кандидаты |
|  | Перечисление в доход областного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | С 17 ноября 2016 года | Филиалы ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) по письменному указанию по письменному указанию соответствующей комиссии |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 28 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в Избирательную комиссию Вологодской области | Не позднее 18 октября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в Законодательное Собрание Вологодской области (вместе со сведениями о поступлении и расходовании средств избирательных фондов), передача в средства массовой информации | Не позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Опубликование отчета Избирательной комиссии Вологодской области о расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств в журнале «Вестник Избирательной комиссии Вологодской области». Передача указанных отчета и сведений редакциям других средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов. | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Возврат в доход областного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов | в десятидневный срок после утверждения отчета о расходовании средств | Соответствующие избирательные комиссии |

| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| --- |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее 19 июля 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в окружные избирательные комиссии | Не позднее 25 июля 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 2 августа 2016 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | в участковые избирательные комиссии | 7 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальных избирательных комиссиях | С 3 августа по 6 сентября 2016 года, | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (вместе с первым экземпляром списка избирателей) | 7 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях | С 7 по 17 сентября 2016 года, | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы (в одноцветном исполнении) избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов | Не позднее 16 августа 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их числа | Не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по областному избирательному округу, а также форму избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее 28 августа 2016 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 7 сентября 2016 года | Полиграфические организации по решению Избирательной комиссии Вологодской области |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | В сроки, установленные Избирательной комиссией Вологодской области | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 16 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 7 сентября 2016 года | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов. Если на территории избирательного участка находится место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением Избирательной комиссии Вологодской области время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 8 по 18 сентября 2016 года до 14 часов | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | В день голосования после окончания времени голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 5 статьи 27 закона области № 909-ОЗ | Незамедлительно после подписания протоколов участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | 20 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 5 статьи 27 закона области № 909-ОЗ | Незамедлительно после подписания протоколов территориальной избирательной комиссии | Территориальные избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 24 часов 19 сентября 2016 года (для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления протокола) | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по областному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | Не позднее 22 сентября 2016 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов окружной избирательной комиссии лицам, указанным в части 5 статьи 27 закона области № 909-ОЗ | Незамедлительно после подписания протоколов окружной избирательной комиссии | Окружные избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Определение результатов выборов по областному избирательному округу | Не позднее 3 октября 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Выдача заверенных копий протокола Избирательной комиссии Вологодской области о результатах выборов по областному избирательному округу и сводной таблицы всем членам Избирательной комиссии Вологодской области, иным лицам, указанным в части 1 статьи 27 закона области № 909-ОЗ и присутствовавшим при определении результатов выборов, а также представителям средств массовой информации | Незамедлительно после подписания протокола Избирательная комиссия Вологодской области о результатах выборов по областному избирательному округу и сводной таблицы | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Вологодской области | Не позднее 3 октября 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Законодательного Собрания Вологодской области, извещений о подписании протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу | Избирательная комиссия Вологодской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Вологодской области, окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Вологодской области, либо копии документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Законодательного Собрания Вологодской области |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в Избирательную комиссию Вологодской области соответствующее письменное заявление | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов по областному избирательному округу | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Законодательного Собрания Вологодской области по областному избирательному округу |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по областному избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным областным списком кандидатов, каждым зарегистрированным кандидатом | Не позднее 17 октября 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Регистрация избранных депутатов Законодательного Собрания Вологодской области и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного частью 1 статьи 79 закона области № 909-ОЗ | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех окружных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее 16 ноября 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования | Не позднее 16 ноября 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Опубликование предусмотренных частью 6 статьи 66 закона области № 909-ОЗ данных обо всех избранных депутатах | Не позднее 16 ноября 2016 года | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Размещение в сети Интернет данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |